**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДИВИНСКОГОСЕЛЬСОВЕТА**

**БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130**

от 31.12.2015г.

Об утверждении информационного отчета о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2014- 2016 годы» по результатам за 2015 год

В целях мониторинга эффективности муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2014- 2016 годы

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый информационный отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дивинскогосельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2013- 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Дивинскогосельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 07.03.2013 № 20 по результатам за 2014 год.
2. Опубликоватьнастоящее постановление в официальном вестнике Дивинскогосельсовета и разместить на официальном сайте администрации Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава Дивинскогосельсовета Е.А.Литвинова

Приложение к постановлению администрации Дивинскогосельсовета Болотнинского района Новосибирской области от 31.12.2015 № 130

**Информационный отчет**

**о ходе работ по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дивинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2014- 2016 годы»,** **по результатам за 2015 год**

**(далее – отчет)**

***1.*** Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Дивинскогосельсовета Болотнинского района Новосибирской области на 2014- 2016 годы», (далее - программа) по состоянию на 31 декабря 2015 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

***2. Сведения о результатах реализации программы в 2015 году***

2.1.Администрацией Дивинскогосельсовета Болотнинского района Новосибирской области выполнены следующие работы:

- проведены разъяснительные работы с гражданами, по переходу на расчет по показаниям приборов учета за водоснабжение на 2 сходах граждан;

- продолжение мероприятий по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения, заменены лампы в количестве 19 шт;

- установка дополнительно 5 энергосберегающих ламп на улицах Дивинского сельсовета

- приобретено 24 энергосберегающих лампы уличного освещения;

- проведена промывка систем отопления тепловых сетей;

***3.*** ***Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников***

- финансирование по выполнению мероприятий программы проводилось из областного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных денежных средств (средства МКП «Дивинского ЖКХ» ДивинскогоМО).

***4.Оценка эффективности реализации программы***

- Информация об оценке эффективности Программы за 2015 год приведена в приложении к настоящему отчету.

***5. Информация о степени достижения запланированных показателей программы***

Из 7 показателей результативности программы в 2015 году выполнено 3.

Приложение

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальных целевых программ**

**за отчетный 2015 финансовый год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателей результатив- ности** | **Единица измере- ния** | **Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой** | | | **Фактически достигнутые значения показателей** | | | | | |
| 1-й год реали- зации Про- граммы | 2-й год реали- зации Про- граммы | 3-й год реали- зации Про- граммы | 1-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от планового показателя (+,-) | 2-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового  показателя (+,-) | 3-й год реали- зации Про- граммы | отклонение от пла-нового  показателя (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организация работ по оснащению жилых домов приборами учета воды, электрической энергии, проведение разъяснительной работы с гражданами по переходу на расчет по показателям приборов учета | шт | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - |
| 2 | Закупка для муниципальных нужд энергосберегающих ламп | - | - | - | - | - | - | 5шт 3350,00 | - | - | - |
| 3 | Установка энергосберегающих ламп на улицах | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 4 | Замена ламп на улицах | шт | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведена промывка тепловых систем | шт | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проведена реконструкция водопровода в п.Дивинка по программе «Чистая Вода» | км | - | - | - | - | - | 9,8 –подводы  9,1-центральный водопровод | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |